## Hoja 2
|  | AVANCE PLANIFICADO |  |  |  |  | AVANCE REAL
SEMANAS | Fecha Planificada | HH Planificadas | HH Planificadas Acumuladas | % Acumulado Planificado | SEMANA | Fecha Real | HH Ejecutadas | HH Ejecutadas Acumuladas | % Acumulado Real | linea de corte
semana 00 | 2024-03-08 | 0 | 0 | 0% | semana 0 | 2024-03-08 | 0 | 0 | 0%
Semana 01 | 2024-10-03 | 20 | 20 | 20% | Semana 01 | 2024-10-05 | 33 | 33 | 33%
Semana 02 | 2024-10-08 | 25 | 45 | 45% | Semana 02 | 2024-10-09 | 35 | 68 | 68%
Semana 03 | 2024-10-15 | 22 | 67 | 67% | Semana 03 | 2024-10-17 | 22 | 90 | 90%
Semana 04 | 2024-10-22 | 30 | 97 | 97% | Semana 04 | 2024-10-23 | 21 | 144 | 144%
Semana 05 | 2024-10-29 | 25 | 122 | 122% | Semana 05 | 2024-10-29 | 26 | 170 | 170%
Semana 06 | 2024-11-05 | 22 | 144 | 144% | Semana 06 | 2024-11-06 | 30 | 200 | 200%
Semana 07 | 2024-11-12 | 20 | 164 | 164% | Semana 07 | 2024-10-21 | 30 | 230 | 230% | 50%
Semana 08 | 2024-11-19 | 25 | 189 | 189% | Semana 08 | 2024-10-22
Semana 09 | 2024-11-26 | 30 | 219 | 219% | Semana 09 | 2024-10-23